## Sheet1
Semana | Tarea
Semana 1 – Definición y alineación | Taller definición de KPIs
Semana 1 – Definición y alineación | Ajuste de definiciones con hitos, % de avance y horas
Semana 1 – Definición y alineación | Establecer SLA por KPI
Semana 1 – Definición y alineación | Validar con Dirección General
Semana 2 – Sistema de medición y fuentes de datos | Mapear fuentes de datos
Semana 2 – Sistema de medición y fuentes de datos | Configurar dashboards
Semana 2 – Sistema de medición y fuentes de datos | Definir responsables de datos
Semana 2 – Sistema de medición y fuentes de datos | Cargar información histórica
Semana 3 – Comunicación y capacitación | Definir canales y frecuencia de comunicación
Semana 3 – Comunicación y capacitación | Elaborar plantillas de reporte
Semana 3 – Comunicación y capacitación | Capacitación en registro y control
Semana 3 – Comunicación y capacitación | Enviar boletín interno
Semana 4 – Implementación operativa y monitoreo inicial | Aplicar KPIs a proyectos activos
Semana 4 – Implementación operativa y monitoreo inicial | Revisar SLA y generar reporte
Semana 4 – Implementación operativa y monitoreo inicial | Detectar desviaciones y acciones correctivas
Semana 4 – Implementación operativa y monitoreo inicial | Revisión con Dirección General
Semana 4 – Implementación operativa y monitoreo inicial | Ajustar procesos y herramientas
Semana 4 – Implementación operativa y monitoreo inicial | Generar reporte mensual
Semana 4 – Implementación operativa y monitoreo inicial | Presentación final a Dirección General